## My hours
|  | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-07-30
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Check planning | Dave | 2021-01-01: 3; 2021-01-08: 2; 2021-01-15: o; 2021-01-22: o; 2021-01-29: o; 2021-02-05: o | 5
Get PP | Chris | [31 empty] | 0 | bar: 2021-02-12 to 2021-04-30
Hire digger | Paul | [31 empty] | 0 | bar: 2021-05-07 to 2021-05-14
Dig trench | Miles | 2021-05-21: 2; 2021-05-28: 2 | 4
Fill with concrete | Sally | [31 empty] | 2 | bar: 2021-06-04 to 2021-06-11
Level the base | Miles | [31 empty] | 0 | bar: 2021-06-18
Delivery | Louise | [31 empty] | 0
Assembly | Dave | [31 empty] | 0 | bar: 2021-06-25
Painting internal | Ann | [31 empty] | 0 | bar: 2021-07-02 to 2021-07-09
Put in the furniture | Fred | 2021-07-16: 10; 2021-07-23: 20 | 30
Set up computers | Fred | 2021-07-30: 4 | 4
Set up music | Ava | [31 empty] | 0 | bar: 2021-07-30
Finished | Louise
Ask friends | Louise | [31 empty] | 3 | bar: 2021-02-19 to 2021-03-05
find shed suppliers | Ava | 2021-03-26: 3 | 3
get quotes | Fred | [31 empty] | 1 | bar: 2021-04-02 to 2021-04-16
see finished one | Gerry | 2021-04-23: 3 | 3
choose | Ava | [31 empty] | 0
check funds | Fred | [31 empty] | 1 | bar: 2021-04-09
wait for delivery | Gerry | [31 empty] | 0 | bar: 2021-04-30 to 2021-06-04
demolish old shed | Ben | 2021-04-16: 6 | 6
cut back foliage | Andy | 2021-04-30: 5; 2021-05-07: 5 | 10
tree surgeon | Miles | [31 empty] | 0 | bar: 2021-01-22 to 2021-02-12
wire down garden | Louise | 2021-06-25: 8 | 8
connect power | Sally | [31 empty] | 0
external painting | Sally | [31 empty] | 0 | bar: 2021-07-16 to 2021-07-23
my total hours |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 80

## Total costs
| who | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-07-30
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Check planning | Dave | 2021-01-01: 150; 2021-01-08: 100; 2021-01-15: o; 2021-01-22: o; 2021-01-29: o; 2021-02-05: o | 250
Get PP | Chris | [31 empty] | 0 | bar: 2021-02-12 to 2021-04-30
Hire digger | Paul | 2021-05-07: 150; 2021-05-14: o | 150
Dig trench | Miles | 2021-05-21: 100; 2021-05-28: 100 | 200
Fill with concrete | Sally | 2021-06-04: 500; 2021-06-11: 200 | 700
Level the base | Miles | 2021-06-18: 100 | 100
Delivery | Louise | [31 empty] | 0
Assembly | Dave | 2021-06-25: 500 | 500
Painting internal | Ann | 2021-07-02: 150; 2021-07-09: 100 | 250
Put in the furniture | Fred | 2021-07-16: 4000; 2021-07-23: 500 | 4500
Set up computers | Fred | 2021-07-30: 2200 | 2200
Set up music | Ava | 2021-07-30: 300 | 300
Finished | Louise
Ask friends | Louise | 2021-02-19: 50; 2021-02-26: 50; 2021-03-05: 50 | 150
find shed suppliers | Ava | 2021-03-26: 150 | 150
get quotes | Fred | 2021-04-02: 50; 2021-04-09: o; 2021-04-16: o | 50
see finished one | Gerry | 2021-04-23: 150 | 150
choose | Ava | 2021-04-30: 4000; 2021-06-25: 4000 | 8000
check funds | Fred | 2021-04-09: 50 | 50
wait for delivery | Gerry | [31 empty] | 0 | bar: 2021-04-30 to 2021-06-04
demolish old shed | Ben | 2021-04-16: 300 | 300
cut back foliage | Andy | 2021-04-30: 250; 2021-05-07: 250 | 500
tree surgeon | Miles | 2021-01-22: 75; 2021-01-29: 75; 2021-02-05: 75; 2021-02-12: 75 | 300
wire down garden | Louise | 2021-06-25: 400 | 400
connect power | Sally | 2021-07-09: 150 | 150
external painting | Sally | 2021-07-16: 150; 2021-07-23: 100 | 250
my total hours |  | 150 | 100 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 | 300 | 150 | 4250 | 400 | 0 | 100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 4900 | 150 | 250 | 4150 | 600 | 2500 | 19600